## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿2021年安全改造项目
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2374.00 | 2374.00 |  | 2374.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2374 | 2374 |  | 2374 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目以智能化建设、安全技术改造、高危岗位智能装备替代推广、重大灾害治理等方面开展安全改造为手段，重点就110KV变电站无人值守改造、筒仓火灾智能化管控、地面生产系统综合预警平台、地面生产系统煤尘智能化治理、智能化综合服务及结算管理信息化、智能化加水站及消防改、生产系统产品仓智能防火预警改造项目、高陡软岩边坡安全可靠性研究与改造项目等8个重点安全改造项目开展建设，推动露天煤矿安全生产智能化升级，在露天煤矿领域形成示范效应。 | [5 empty] | 已完成筒仓火灾智能化管控系统、智能化加水站及消防改造项目、生产系统产品仓智能防火预警改造项目、智能化综合服务及结算信息化项目改造及建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤矿改造数量 |  |  | =1处 | 1处 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 智能化改造项目数量 |  |  | =7项 | 4项 | 10 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大灾害治理项目开展数量 |  |  | =1项 | 1项目 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设期限 |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目采购资金节约率 |  |  | >=2% | 2% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新建煤炭产品储备能力 |  |  | >=50吨 | >=50吨 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益规模 |  |  | >=3000万元 | 3500万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高矿山智能化程度、安全管控能力，发挥行业示范引领作用 |  |  | 保障3000万吨/年煤炭稳定供应 | 保障3000万吨/年煤炭稳定供应 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 煤尘达标，消除煤炭生产对环境的影响 |  |  | <=4mg/m3 | 4mg/m3 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 杜绝人身伤亡事故，增强产业工人幸福感、安全感、获得感 |  |  | 人身伤亡率为0 | 0 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | =100% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分