## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 智慧能源产业“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 888.00 | 888.00 |  | 888.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 888 | 888 |  | 888 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设5G+煤场在线测温、5G+视频AI分析、大数据预警平台、5G+人机协同作业安全预警、5G+无人机应急指挥、5G+无人机测量优化、5G+智能设计模拟等典型场景建设 | [5 empty] | 5G+煤场在线测温、5G+视频AI分析、大数据预警平台、5G+智能设计模拟等典型场景建设项目已完成，5G+人机协同作业安全预警、5G+无人机应急指挥、5G+无人机测量优化项目正在进行中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无人机应用 |  |  | 应急指挥无人机1架；地形航测无人机1架 | 应急指挥无人机1架；地形航测无人机1架正在采购中 | 10 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 5G网络建设 |  |  | 完成不少于10个5G基站的建设 | 完成28个5G基站建设 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 关键工艺设备数据采集 |  |  | 实现终端接入数量不少于500个 | 接入终端1960个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网络连接带宽总和符合矿区生产要求 |  |  | 南露天矿、将二矿两个矿区之间以及矿区内部之间的网络传输，传输网络带宽10G | 传输网络带宽达10G | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实现主要工业设备的网络接入 |  |  | 设备联网率将达到70% | 设备联网率超70% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设期限 |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 部分项目内容未完成 | 5 |  | 4.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购资金节约率 |  |  | >=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动露天开采行业高质量发展，助推传统露天采矿行业的转型升级、实现提质增效、节能减排、绿色开采 |  |  | 本项目的实施实现关键岗位无人化、智能化，减少现场一线操作人员15人，预计年节约人员费用225万元 | 项目的实施实现关键岗位无人化、智能化，减少现场一线操作人员18人，年节约人员费用306万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目以天池能源公司南露天矿、将二矿为目标开展5G典型创新应用建设，形成典型应用模板，为行业企业形成具有参考价值的应用示范 |  |  | 以天池能源公司南露天矿、将军戈壁二号露天矿为试点部署5G基站，建设虚拟企业专网，打造基于5G网络的工业协同智能生产平台，推动5G技术与工业控制OT与办公网络IT的深度融合，加快工业协同生产平台及解决方案的推广，构建5G网络+平台智能化生产场景 | 天池能源公司南露天矿、将军戈壁二号露天矿5G基站建设部署后，同步建设虚拟企业专网，打造基于5G网络的工业协同智能生产平台，推动5G技术与工业控制OT与办公网络IT的深度融合，加快工业协同生产平台及解决方案的推广，为行业形成具有参考价值的应用示范 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现传统能源企业高质量发展，助推早日实现我国能源强国的战略目标 |  |  | 将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿设计、生产、运输、维修、安全保障、经营管理等生产全生命周期的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义 | 深度融合人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用，已形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，有效提升煤矿安全生产水平 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 本项目的建设将为5G、工业互联网、人工智能技术在露天开采行业的推广具有典型的示范意义 |  |  | 借助新一代信息技术与传统信息化、智能化技术深度融合、集成创新应用，孕育新一轮的技术和产业革命，传统能源企业实现智能化、无人化、平台化的运行，从根本上解决生产安全、环保和效率的问题，实现煤炭行业的安全、绿色、高效、智能化运行 | 目前露天煤矿基本实现智能化、无人化、平台化的运行，从根本上解决生产安全、环保和效率问题，实现煤炭行业的安全。绿色、搞笑、智能化运行。 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 在新疆准东国家级经济开发区大型煤炭产业基地，面向传统煤炭领域，建设基于5G虚拟专网环境的工业协同智能化应用示范工程 |  |  | 形成面对煤炭行业、高安全高可靠的典型应用场景的建网用网模板，依托平台资源共享能力、即服务能力，将服务行业企业，在煤炭领域率先开展5G与工业互联网融合创新应用，实现传统煤炭行业的转型升级和高质量发展，加快推动传统能源企业网络化、智能化的转型升级，助推我国早日实现能源强国的战略目标 | 项目建成后依托平台资源共享能力和服务能力，将服务行业企业、在煤炭领域开展5G与工业互联网融合创新应用，加快推动传统能源企业网络化、智能化 的转型升级。 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.50分