## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 经济发展局安全生产专项
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 28.55 |  | 28.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 28.55 |  | 28.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成开发区大面积停电应急预案编制评审，聘请专家协助开展隐患排查工作，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。 | [5 empty] | 完成开发区大面积停电应急预案编制和评审，聘请专家协助开展电力民爆企业隐患排查工作，提高企业管理水平，促进开发区安全生产形势持续稳定向好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专家查隐患工作 |  |  | 组织专家查隐患≧4次 | 30次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成开发区大面积停电应急预案编制评审 |  |  | 确保应急预案的科学性、可操作性并符合编制导则要求 | 经过专家评审 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 排查的隐患整改率 |  |  | 整改率达到100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 应急预案编制评审完成时限 |  |  | 2021年5月30日前 | 2021年5月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专家查隐患工作完成时限 |  |  | 2021年12月20日前 | 2021年12月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成开发区大面积停电应急预案编制评审费用 |  |  | ≦6万 | 5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买服务费用 |  |  | ≦24万 | 23.55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高开发区安全生产应急管理重视度 |  |  | 组织预案宣传、培训，督促开发区企业落实必要的应急准备和措施 | 组织电力民爆企业预案宣传、培训，督促开发区企业落实必要的应急准备和措施 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化安全生产监管，提高企业应急能力 |  |  | 弥补安全生产监管专业人才和专业能力不足，提高监管水平，提高企业应对大面积停电的应急能力 | 通过专家指导弥补经发局安全生产监管专业人才和专业能力不足，提高监管水平，提高企业应对大面积停电的应急能力 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 监管企业满意度 |  |  | ≧90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分