## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 露天开采行业工业互联网网络化创新应用和服务平台项目
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 515.00 | 515.00 |  | 515.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 515 | 515 |  | 515 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新型网络基础设施建设、基于GIS的虚拟露天矿数据流集成平台、南露天矿生产运营模式的节能降耗软件、相关标准的研制等 | [5 empty] | 1、基于新型网络技术的露天煤矿野外环境内外网网络化改造已完成，配套的新型网络基础设施建设已完成； 2、基于GIS的虚拟露天矿数据流集成平台已完成开发建设，系统已投入生产使用； 3、子任务6节能降耗平台软件开发和应用已完成软件架构涉及，正在按计划开展软件开发； 4、已完成2项团标标准的发布。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 复杂生产环境下的可视化实时建模和特征识别能力 |  |  | 形成特殊环境地质灾害典型模型特征库18个，露天矿无人驾驶关键模型特征库10个 | 完成地质灾害典型模型特征库20个，露天煤矿无人驾驶关键模型特征库完成25个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 露天煤矿野外作业环境区域网络100%覆盖 |  |  | 建设4G基站不少于15座，5G基站不少于10座 | 建设4G基站15座、5G基站12座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 典型生产及安全管理应用创新 |  |  | 实现生产优化、安全应急、综合调度、节能降耗、精益化管理、预测性维护、煤炭O2O交易等7种典型生产及安全管理应用 | 完成子系统建设10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基于GIS的虚拟露天矿数据流集成平台 |  |  | 平台的可用性大于99.9%。支持单点故障发生时的自动迁移，支持百万级设备并发接入 | 平台可用性100%，已实现百万级设备并发接入 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 智能化采矿全要素设计，提高生产效率 |  |  | 将煤质优化、路径优化、设备计划、材料资金计划进行联动一体化设计提高生产效率15% | 采矿设计效率提升20% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设期限 |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购资金节约率 |  |  | >=5% | 6.5% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经营成本达到全面控制和优化 |  |  | 经营成本达到全面控制和优化 | 降低企业成本，降低经营成本14%，提高经济效益700万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目的建设对行业发展具有典型的促进作用 |  |  | 通过在露天煤炭领域开展工业互联网网络行业创新应用，加强工业互联网、人工智能和煤电产业的融合发展，加快工业互联网配套基础设施建设，创新智能服务体系，推动传统煤炭产业提质增效和转型升级，对新疆地区煤炭企业走高质量发展之路、建设具有国际竞争优势的现代化煤炭企业具有重要的示范效应 | 已完成10项子系统建设，现场应用效果良好 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目的建设对推动传统煤炭行业的转型升级，对煤炭行业服务体系具有显著的促进作用 |  |  | 该项目通过建立面向行业的公共服务平台，可为煤炭行业的上下游及行业企业提供全面的网络化增值服务，实现企业间的协同、稀缺知识/专家资源共享，推动传统煤炭行业服务体系建设，效果显著，对推动整个行业的业务重构和创新变革具有重要意义 | 已完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 本项目的建设将为工业互联网、人工智能技术在露天开采行业的推广具有典型的示范意义 |  |  | 通过新一代信息技术和人工智能技术的深度融合，实现企业价值网络的横向集成，贯穿设备层、控制层、管理层的纵向集成，以及产品全生命周期端到端的集成，实现企业高质量发展，助推传统露天采矿行业的转型升级、实现提质增效、节能减排、绿色开采，加快推进中国迈向采矿业强国 | 项目推动了工业互联网、人工智能与露天开采企业的深度融合，推动行业开展提质增效、节能减排、绿色开采等应用，为企业安全管理、降本增效提供了可行技术路径，助推行业升级转型 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 本项目将在露天开采行业首次构建工业互联网创新应用平台，将为工业互联网理念在煤炭开采行业的建设与推广起到引领、示范作用 |  |  | 通过建立面向行业的公共服务平台，可为接入平台的上下游及行业企业提供全面的网络化增值服务，实现企业间的协同、稀缺知识/专家资源共享，对推动整个行业的业务重构和创新变革具有重要意义 | 目前，项目建设已进入收尾阶段，正在进行项目成效验证，项目建设后将提供面向行业的公共服务，推动行业业务重构和创新变革。 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分