## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年中央林业改革发展资金（森林资源管护）
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 20.00 |  | 14.33 |  | 10 |  | 71.65% |  | 7.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 20 |  | 14.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成开发区林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等。 | [5 empty] | 已完成林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抚育工程面积 |  |  | =3000亩 | =3000亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌设施维修面积 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施肥次数 |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收次数 |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | >=80% | 82% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年1月-11月 | 2021年1月-11月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年度项目费用支出 |  |  | =30万元 | 14.331387万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供条件 |  |  | 为招商引资、企业落地提供绿化软环境 | 符合 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人员 |  |  | >=10个 | 10个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源与水土保持效益 |  |  | 减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发 | 符合 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 美化亮化项目 |  |  | 为新城建设提供绿色环境，改善生活居住条件 | 符合 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.17分