## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆准东供水二期工程（前期费）
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 800.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 800.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东供水二期工程可研报告通过水利部技术审查。 | [5 empty] | 2021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告 |  |  | 审查稿1份 | 完成该项任务的80% | 5 |  | 4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设用地预申请报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成土地地籍调查及勘界报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 2 |  | 1.6 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设选址规划报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成社会稳定风险分析报告 |  |  | 初稿1份 | 初稿1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成环境影响评价报告书 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成社会稳定风险评估报告 |  |  | 初稿1份 | 初稿1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设征地移民安置规划报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成取水许可和水资源论证报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地质灾害危险性评估报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成节水评价专篇 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成水土保持方案 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 2 |  | 1.6 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成压覆矿产资源评价报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 2 |  | 1.6 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成林地可行性研究报告 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的80% | 3 |  | 2.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受水区水污染防治规划 |  |  | 初稿1份 | 完成该项任务的70% | 2 |  | 1.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成工作质量 |  |  | 100%按照国家标准和行业相关规定的标准和要求进行建设 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度总目标完成时间 |  |  | 按照水利部审查进度，按节点完成相应成果 | 完成该项任务的80% | 8 |  | 6.4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期费用总支出 |  |  | ≤1000万元 | 800万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 |  |  | 业务保障率100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目产生经济价值 |  |  | 项目建成后产生一定的经济效益 | 完成该项任务的80% | 5 |  | 4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益人及区域内满意度 |  |  | 区域内受益企业满意度≧90% | 完成该项任务的80% | 5 |  | 4 |  | 22021年底在水利部水规总院进行技术咨询，修改后报水利部技术审查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.80分