## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆准东供水近期二步工程（一期）
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35000.00 | 35000.00 |  | 35000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东供水近期二步工程（一期）一级泵站一座，76公里管网建设。 | [5 empty] | 完成一级泵站一座，76公里管网建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成泵站、管网建设 |  |  | 完成一级泵站一座，76公里管网建设 | 已完成 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 100%按照国家标准和行业相关规定的标准和要求进行建设 | 符合行业规范规定 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021-12-31 | 2021年8月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金下达率 |  |  | 资金下达率100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 业务保障率100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会经济效益 |  |  | 项目建成后产生一定的经济效益 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施受益人及区域内满意度 |  |  | 区域内受益企业满意度≧90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分