## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆准东西部新城新建自来水厂项目
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 168.66 | 168.66 |  | 168.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 168.66 | 168.66 |  | 168.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目实施完成了自来水厂（一期输水管线）项目的地质勘测报告、概算编制、图纸设计、用地勘测定界、工程地质灾害危险性评估、工程环境影响评价报告编制、工程施工质量的跟踪检测和土地占用补偿费用的支出 | [5 empty] | 已按年初目标完成全年任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘察设计 |  |  | =4份 | =4份 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设监理 |  |  | 自来水厂一期输水管道工程的施工，工程已竣工验收，并通水运行 | 符合 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘测定界 |  |  | 水厂及管线的用地勘界，并下发用地许可证各一份报告批复 | 1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害危险性评估 |  |  | 地质灾害危险性评估及报告编制1份 | 1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程环境影响评估 |  |  | 工程环境影响报告的编制1份 | 1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质量检测 |  |  | 工施工已完成，并提交质量检测资料1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地占用 |  |  | 占用土地26亩 | 占用土地26亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 经专家初审设计符合要求，工程质量竣工验收合格 | 竣工验收合格 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度总目标完成时间 |  |  | 2021年4月-2021年11月 | 2021年4月-2021年11月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总额 |  |  | =168.66万元 | =168.66万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活居住条件 |  |  | 新城建设提供供水环境，改善新城居民生活用水 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 保障新城绿化供水，促进改善准东生态、绿化环境不断向好 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分