## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水务局芨芨湖防护林工程
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 芨芨湖工业园区防护林工程管护，主要完成林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等。 | [5 empty] | 芨芨湖工业园区防护林工程管护，主要完成林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 芨芨湖工业园区防护林工程管护项目管护面积 |  |  | 1050亩 | 1050亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 芨芨湖工业园区防护林工程管护质量 |  |  | 主要完成林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等共8项内容化 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量考核次数 |  |  | 每年完成2次质量考核 | 2次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 |  |  | 施用专用肥造林成活率乔木平均达到80% | 80% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年1月至2021年12月 | 2021年1月至2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年度项目费用支出 |  |  | ≤25万元 | 25万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供条件 |  |  | 为招商引资、企业落地提供绿化软环境 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活居住条件 |  |  | 为新城建设提供绿色环境，改善生活居住条件 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 促进苗木成活率和生长量，进一步改善生态环境 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水单位满意度 |  |  | ≧90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分