## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水务局西部生活服务区、z917道路、湿地等绿化管护项目
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 242.90 | 242.90 |  | 242.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 242.9 | 242.9 |  | 242.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆准东经济技术开发区西部生活服务区、Z917道路、湿地等绿化管护社会化购买服务项目，主要完成林带内苗木修剪、病虫害防治、苗木补植、除草、土壤改良剂及施肥、灌溉、绿化管网维护、林带保洁等。 | [5 empty] | 已按年初目标完成全年任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆准东经济技术开发区西部生活服务区、Z917道路、湿地等绿化管护项目管护面积 |  |  | =3185亩 | =3185亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量考核次数 |  |  | =2次 | =2次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 |  |  | >80% | 80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年1月-7月 | 2021年1月-7月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年度项目费用支出 |  |  | =242.90万元 | 242.90万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供条件 |  |  | 为招商引资、企业落地提供绿化软环境 | 符合 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人员 |  |  | >50个 | 50个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源与水土保持效益 |  |  | 减少地表土壤冲刷、储存水量，减少蒸发 | 符合 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 美化亮化项目 |  |  | 为新城建设提供绿色环境，改善生活居住条件 | 符合 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分