## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2693.77 | 2693.77 |  | 2693.77 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2693.77 | 2693.77 |  | 2693.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建建设项目。 | [5 empty] | 已完成准东开发区S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建建设项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 |  |  | =68公里 | =68公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 交工合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年10月30日前 | 2021年10月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目年度支出 |  |  | <=2693.77万元 | 2693.77万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的营商环境，带动开发区沿路当地经济发展，增加就业岗位 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少交通安全隐患 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护野生动物、生态环境 |  |  | 道路建设增加野生动物通道 | 已修建 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分