## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局五彩湾新城停车库及配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3873.60 | 3873.60 |  | 3873.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3873.6 | 3873.6 |  | 3873.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成建设 1.创一路项目（科七路-科五路）；2.创二路项目（科五路-环城西路）；3.科五路项目（创三路-创一路）；4.梧桐沟西路项目（塔里木西路-环城南路）；5.塔里木西路（梧桐沟西路-卡拉麦里路）；6.道路人行道铺装及绿化项目，天山西路（卡拉麦里路-梧桐沟西路）南北两侧、天山西路（黑石滩路-卡拉麦里路）、黄泥滩路（阿尔泰西路-天山西路）、风凌西路（卡拉麦里路-黄泥滩路）人行道铺装及绿化项目，包括人行道（花岗岩21146平方米）、穴植树（912棵）、路沿石等道路附属设施；7.停车楼项目；8.停车场项目。 | [5 empty] | 受疫情影响，项目施工人员、建设物资进场受阻，项目建设进度延误，原计划于2021年6月完成建设，实际于10月建设完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政道路建设长度 |  |  | =4.79千米 | 4.79千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车库建设规模 |  |  | =7345平方米 | 7503平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车场建设规模 |  |  | =6370平方米 | 6370平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时限 |  |  | 2021年6月30日前 | 2021年10月30日 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，项目施工人员、建设物资进场受阻，项目建设进度延误
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设年度支出金额 |  |  | <=3873.60万元 | 3729.77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政道路人行道、绿化带建设面积 |  |  | >=23025平方米 | 23025平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 停车楼、停车场绿化面积 |  |  | >=3019平方米 | 3019平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源充电桩停车位提供个数 |  |  | =60个 | 60个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95分