## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局五彩湾新城及产业集中区基础设施建设项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5838.30 | 5838.30 |  | 5838.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 838.3 | 838.3 |  | 838.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成建设 阿尔泰西路、准噶尔西路、五彩西路、天山西路、古海西路、滴水泉路、通古特路、静脉产业园静南一路、静东一路、彩南产业园公铁联运园区道路工程、五彩湾中部产业园道路工程、建筑垃圾场至环城南路连接路工程、扩建彩北商混站入口道路工程、西部新城备用热源项目、排水工程、五彩湾城区道路绿化项目、西部新城新建自来水厂、产教融合科技创新园标准田径跑道工程 | [5 empty] | 受疫情影响，项目施工人员、建设物资进场受阻，项目建设进度延误，原计划于2021年6月完成建设，实际于10月建设完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政道路建设长度 |  |  | =16.83公里 | 16.83公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备用热源建设标准 |  |  | =100蒸吨 | 100蒸吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自来水厂建设标准 |  |  | =12000立方米/天 | 12000立方米/天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | 2021年6月30日前交工 | 2021-10-30 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，项目施工人员、建设物资进场受阻，项目建设进度延误
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设年度支出金额 |  |  | <=5838.30万元 | 5600万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为五彩湾生活服务基地、静脉产业园、消防大队等提供交通保障 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为五彩湾生活服务基地提供保障 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分