## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局五彩湾生活服务区排污提升改造项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 719.00 | 719.00 |  | 719.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 719 | 719 |  | 719 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成改造五彩湾生活服务基地黄泥滩路、黑石滩路、卡山一巷、玛瑙滩路及幼儿园、法院、人才大厦公安局、新社区服务中心排污管网改造 | [5 empty] | 完成改造五彩湾生活服务区排污管网2511米，新建提升泵站3座，项目验收存在管道渗漏、水质不达标等情况，需新修复后验收
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成改造五彩湾生活服务区排污管网改造 |  |  | 改造管网3192米、检查井139座 | 2511米 | 15 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建提升泵站 |  |  | =3座 | 3座 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 未达标 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目交工时限 |  |  | 2021年12月30日前 | 2021年11月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 |  |  | <=719万元 | 719万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决五彩湾生活服务基地生活污水排放问题 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 五彩湾生活服务基地生活污水排放达到国家标准 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 未达标 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77