## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局园林绿化养护费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 790.00 | 780.03 |  | 779.67 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 790 | 780.03 |  | 779.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区总养护面积为1524572平方米，其中红玫瑰公园115000平方米，湿地公园108000平方米，准东大道403000平方米，生产服务区生态湿地830000平方米，五条铺装路（五彩大道、卡拉麦里大道、缤纷街、鸣沙山路、天池街）68572平方米。 | [5 empty] | 完成开发区1524572㎡的公园养护，保障2021年绿植成活率，由规建局每月进行考核。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发区园林绿化总养护面积 |  |  | 1524572平方米 | 1524572平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置浇灌水车 |  |  | 8辆 | 8辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置一定的具体养护人员 |  |  | 107人 | 107人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 按合同规定进行每月考核 |  |  | 每月开展定期与不定期考核至少1次 | 每月开展定期考核1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 月考核合格率 |  |  | 95%以上 | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 园林绿化养护期限 |  |  | 2021年4月-11月 | 2021年4月-11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | ≤790万元 | 779.67万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象 |  |  | 大幅提升开发区整体对外形象 | 大幅提升开发区整体对外形象 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效优化开发区五彩湾新城周边环境 |  |  | 优化园区环境 | 优化园区环境 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分