## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局城市维护维修费
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.00 | 378.96 |  | 353.95 |  | 10 |  | 93.40% |  | 9.34分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 378.96 |  | 353.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成准东开发区市政道路及交通道路灌缝项目、市政道路及交通道路标识标线维护维修项目、道路路灯、信号灯更换及维修费用项目、破损道路路面修补、人行道、井盖等基础设施维护项目。 | [5 empty] | 已按年初目标完成全年任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市政道路30公里 |  |  | 计划全面进行路面破损、标识标线不清等维护3次以上 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通道路130公里 |  |  | 计划对交通附属设施波形护栏、路面破损等维护维修3次以上 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发区道路信号灯 |  |  | 每周1次的巡查机制，发现异常进行维护维修 | 每周1次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城市设施维护维修率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修施工竣工验收率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 于2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | ≤450万元 | 353.95万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市干净整齐 |  |  | 保障城市环境卫生干净整洁，整体提升开发区环卫水平 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 |  |  | 城市干净整洁，有力展现准东新形象 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.34分