## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局开发区街头小区（摆花）
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 152.00 |  | 152.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 152 |  | 152 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成每月度对垃圾场运营公司的考核与日常运维资金的支付 | [5 empty] | 已完成园林绿化街头小品的摆花
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化范围 |  |  | 街头节点，办公楼小品景观花卉绿化3200平方米 | 街头节点，办公楼小品景观花卉绿化3200平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 景观小品摆放数量 |  |  | 五大高速下行线大花篮，不负韶华景观小品设计2座 | 五大高速下行线大花篮，不负韶华景观小品设计2座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 街头绿化、花卉覆盖率 |  |  | 绿植节点小型花卉每平方米达到160株 | 绿植节点小型花卉每平方米达到160株 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 花卉工程、景观小品完好率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 花卉工程质量保持时限 |  |  | 2021年5月-11月 | 2021年5月-11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 景观小品质量保持时限 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目整体支出 |  |  | ≤200万元 | 152万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强意识形态领域建设 |  |  | 意识形态领域公益性工程，点缀城市街头，宣传、装饰性城市家具小品 | 意识形态领域公益性工程，点缀城市街头，宣传、装饰性城市家具小品 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分