## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局执法专项经费
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 29.12 |  | 29.12 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 29.12 |  | 29.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021计划完成准东开发区五彩湾新城康佳农贸市场库房建筑1处，拆除面积650平方米。按照准东开发区2021年拆违工作方案，集中对准东开发区范围内违章建筑、残垣戈壁，凹凸不平土包进行拆除清理工作，预计划拆除1800平方米，清理垃圾1万立方。完成信访案件化解6件，有效维护开发区社会大局稳定。 | [5 empty] | 由业主自住拆除房屋面积650平方米，对准东开发区范围内违章建筑、残垣断壁、凹凸不平的土地进行平整，未发生信访案件赔付的情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成五彩湾新城康佳农贸市场库房历史遗留建筑拆除 |  |  | 拆除1处，面积650平方米，清运垃圾1万立方 | 拆除1处，面积650平方米，清运垃圾1万立方 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成岌岌湖产业园违章建筑拆除 |  |  | 拆除2处，面积1800平方米，清运垃圾1万立方 | 拆除2处，面积1800平方米，清运垃圾1万立方 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成开发区建设领域信访化解 |  |  | 处置信访案件6件 | 处置信访案件6件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 违章建筑拆除合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 案件化解率 |  |  | ≥50% | ≥50% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 违章建筑拆除完成时间 |  |  | 于2021年12月31日前完成 | 于2021年12月31日前完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 案件化解完成时限 |  |  | 于2021年12月31日前完成 | 于2021年12月31日前完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | ≤100万元 | 29.12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 大幅提升居民生活环境及公共服务质量 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  |  | 保证开发区各项工作顺利开展 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境整治 |  |  | 美化周边环境卫生，消除违章建筑周边脏乱差现象 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分