## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 规划建设局黑石滩路与卡山一巷交叉口绿地项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.82 | 300.82 |  | 300.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.82 | 300.82 |  | 300.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成建设黑石滩路与卡山一巷东北侧角绿地项目。 | [5 empty] | 已按年初目标完成全年任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 游客集散中心建设面积 |  |  | =881㎡ | 881㎡ | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外绿化面积 |  |  | =3320平方米 | 3320平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目交工时限 |  |  | 2021年10月31日前 | 2021年10月29日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设年度支出成本 |  |  | <=300.82万元 | 300.82万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客咨询服务提供 |  |  | 为周边游客及居民提供旅游指引、订票、约车等服务 | 完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 游客集散中心建设 |  |  | 建筑结构采用轻钢结构代替普通钢筋混凝土，减少建设垃圾 | 完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分