## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 安监局应急救援与开发区突发事件应急演练经费
主管部门 |  | 安监局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 安监局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 7.55 |  | 7.41 |  | 10 |  | 98.15% |  | 9.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 7.55 |  | 7.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展应急救援力量能力培训及相关工作，提升开发区应灾害及安全事故急应对能力及应急救援队伍应急处置能力。 | [5 empty] | 已完成年初目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地震应急演练 |  |  | ≧1次 | 1次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展防灾减灾宣传 |  |  | ≧1次 | 1次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展生产安全事故应急救援演练 |  |  | ≧2次 | 2次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展应急工作学习交流活动 |  |  | ≧1次 | 1次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成各项演练 |  |  | 演练方案合理且具有实操性 | 符合 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应对各项应急处置能力提升 |  |  | 应急救援工作开展有序 | 有序开展 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年内完成指标 |  |  | 2021年12月20日前完成指标任务 | 2021-12-20 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目经费支出 |  |  | 项目经费≤10万元 | 7.41万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急能力 |  |  | 专项应急处置救援能力得到提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.82分