## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆准东产教融合科技创新园
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25000.00 | 25000.00 |  | 25000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目一期准东产教融合实训基地项目各单体装饰装修完成，市政道路建设完成，整体顺利完成竣工验收，达到交付使用标准。 | [5 empty] | 已按年初目标完成项目整体建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设内容 |  |  | 除礼堂之外的13幢单体 | 除礼堂之外的13幢单体 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量 |  |  | 质量经第三方检测符合国家标准，包括钢结构检测、玻璃幕墙检测、消防检测等，出具竣工验收报告及检测报告3份以上 | 质量经第三方检测符合国家标准，包括钢结构检测、玻璃幕墙检测、消防检测等，出具竣工验收报告及检测报告3份以上 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 整体交付使用时限 |  |  | 2021年8月30日前 | 除体育馆外，其余12栋单体建筑均按期完成 | 15 |  | 13.5 |  | 受疫情影响，体育馆建设未如期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体工作支付额 |  |  | ≤25000万元 | 25000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助益开发区产教融合发展 |  |  | 为开发区产教融合发展提供基础设施，实现“筑巢引凤” | 为开发区产教融合发展提供基础设施，实现“筑巢引凤” | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足技能提升需求 |  |  | 满足年度1000人培训需求 | 满足年度1000人培训需求 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.50分