## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 组织部新疆准东产教融合科技创新园项目实习实训、家具家电及食堂设备采购
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1823.31 | 1823.31 |  | 1823.31 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1823.31 | 1823.31 |  | 1823.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 14栋单体家具家电、厨房设备、实习实训设备采购到位，按时交付使用。 | [5 empty] | 已完成家具家电设备采购，并按时交付使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家具家电安装范围 |  |  | 14栋单体 | 14栋单体 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实训设备调试投用范围 |  |  | 23间实验室 | 23间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂设备安装投入使用范围 |  |  | 食堂一、二层 | 食堂一、二层 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家具家电及设备验收报告出具数量 |  |  | =15份 | 15份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 家具家电及设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收报告合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 家具家电配备时效 |  |  | 2021年7月15日前 | 2021年7月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月15日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体工作支付额 |  |  | <=1823.31万元 | 1823.31万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助益开发区产教融合发展 |  |  | 完善开发区产教融合基础设施建设 | 完善开发区产教融合基础设施建设 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分