## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 综治办民族团结一家亲专项经费
主管部门 |  | 综治办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 18.02 |  | 10 |  | 90.10% |  | 9.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 18.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于落实区州党委及开发区党工委决策部署的各项措施，开展“民族团结一家亲”联谊活动事宜。打牢社会稳定和长治久安的基础，确保2021年开发区社会大局稳定，不发生影响社会稳定和民族团结的案件。 | [5 empty] | 已完成年初目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发区民族团结一家亲联谊活动次数 |  |  | 计划2021年开展5次民族团结联谊活动 | 5次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民模创建宣传牌子制作 |  |  | 57块 | 57块 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结亲联户购买连心卡、结亲手册份数 |  |  | 预计购买8000张连心卡、6000本结亲手册 | 8000张连心卡、6000本结亲手册 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 推进民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化建设 |  |  | 巩固提升2021年“三学教育”工作成效，丰富各族干部群众精神文明生活 | 巩固提升2021年“三学教育”工作成效，丰富各族干部群众精神文明生活 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 辖区结亲联户覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶解困率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成 |  |  | 项目全部工作2021年12月31日完成 | 项目全部工作2021年12月31日完成 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 联谊活动费用 |  |  | 2021年计划共开展联谊活动5次，预计费用≤10万元 | 8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 结亲手册与连心卡 |  |  | 预计购买8000张连心卡、6000本结亲手册，花费≤2万元 | 购买8000张连心卡、6000本结亲手册，花费2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民模创建宣传费用 |  |  | ≤8万元 | 8万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结 |  |  | 充分动员广大群众积板参与，丰富业余文化生活，引导各族干部群众手牵手、心连心，共同浇灌民族团结之花，形成全社会共同参与民族团结联谊活动的强大声势，形成良好的社会氛围 | 充分动员广大群众积板参与，丰富业余文化生活，引导各族干部群众手牵手、心连心，共同浇灌民族团结之花，形成全社会共同参与民族团结联谊活动的强大声势，形成良好的社会氛围 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  |  | 履行维护社会稳定职能,确保各项工作落实 | 履行维护社会稳定职能,确保各项工作落实 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | 调查归纳州上及开发区对开展活动的反馈、满意程度大于95% | 调查归纳州上及开发区对开展活动的反馈、满意程度大于95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 群众工作有序开展，各族群众满意度高于95% | 群众工作有序开展，各族群众满意度高于95% | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.01分