## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 彩北产业园新建宿舍楼家具家电等设备采购项目
主管部门 |  | 彩北产业园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 彩北产业园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 31.67 |  | 10 |  | 90.49% |  | 9.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 31.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2021年第一次财经领导小组会议纪要，彩北产业园35万元专项用于新建宿舍楼家具家电及会议室设备购置，以保证工作人员正常开展工作，生活活动。 | [5 empty] | 已按年初目标完成任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍物品采购 |  |  | 单人床：35个，床头柜：36个，双开门衣柜：35个，电视柜：18个，42X8电视：18个，空调：19个，热水器：18个，窗帘：19套，卫生间镜子：18个，卫生间置物架：18套 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 侯会室配置物品采购 |  |  | 长茶几：2张，皮质沙发：4套，茶水台：2个 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议室配置物品采购 |  |  | 主席台：33.21m2 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | LED大屏采购 |  |  | 室内p2.5全彩：226张，电源：38块，接收卡：14张，视频处理器X6：1台，辅助材料：1套 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 音响系统采购 |  |  | 扬声器：4只，功率放大器：2台，反馈抑制器：1台，调音台：1台，无线会议话筒：1套，无线手持话筒：1套，电源智能管理器：1台，设备柜：1台，音响线，信号连接线，HDMI线 音箱吊挂件，耗材及安装费，笔记本：1台 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍文化长廊打造 |  |  | 33.3m2 | 33.3m2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他辅助材料采购 |  |  | 地暖管道防护：10个，背景窗帘：15m，会议室门：1扇，立式空调：2个，包下水管：4套，侯会厅吸音吊顶：18.85m2，会议室吸音吊顶：183m2，LED平板灯：40个 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他生活办公用品配备采购 |  |  | 净水烧水器（DF-30）：1个，讲台会议桌（1.4m*0.6m*0.78m）：4张，讲台椅子（0.8m*0.75m*1.1m）：8把，桌子（1.2*0.45*0.75）：30张，椅子（0.55*0.6*1.1）：60把 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置合同执行违规率 |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月30日前 | 2021年4月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 整体项目支出 |  |  | ≤35万元 | 31.6653万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤保障能力 |  |  | 有效满足干部职工工作生活所需，提升业务能力 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 通过提供专用会议组织场地，有效提升产业园公共服务水平 | 符合 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.05分