## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 党政办机要BM及密码应用专项经费
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是2021年12月31日前完成开发区办公计算机国产化替代总量的80%，共计50台；二是完成开发区各部门保密员教育及培训；三是采购国产化计算机配套办公设备（打印机、碎纸机、专用插排等）。 | [5 empty] | 已完成年初预算目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公计算机国产化替代总量 |  |  | 不少于50台 | 50台 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保密员教育及培训覆盖单位数 |  |  | 20个 | 20个 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国产化计算机配套办公设备配备 |  |  | 不低于80% | 80% | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 计算机及配套办公设备质量合格率 |  |  | 不小于95% | 95% | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度任务完成时限 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备成本 |  |  | 每台≤10000元/台 | 每台≤10000元/台 | 8.35 |  | 8.35
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强开发区办公设备保密性能 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高开发区保密工作水平 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区党工委和管委会满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分