## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 环保局2018-2022年煤矸石测量核定项目
主管部门 |  | 环保局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对准东开发区九大矿区露天煤矿煤矸石全年出产量进行概算，对准东开发区各煤矿煤矸石进行总量概算，征收煤矿煤矸石的排污税，且通过征税经济杠杆促使企业提高废物综合利用率，倒逼企业加大煤矸石的再次利用。 | [5 empty] | 已完成2018-2022年中2018-2020年之间的九大矿区煤矸石概算及总量概算
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测量核定矿区数量 |  |  | 9个 | 9个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需核定煤矸石出产量的矿区数量 |  |  | 9个 | 9个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 煤矿煤矸石出产量及总量核算准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各煤矿煤矸石出产量概算完成时限 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-01 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 准东煤矿煤矸石测量核定项目资金 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加开发区的税收收入 |  |  | 对准东煤矿煤矸石进行测量核定，开征排污税，促进开发区税收收入 | 已按照要求完成数据统计，全部完成后将数据提交准东税务分局 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对准东煤矿煤矸石进行测量核定，有效提高排污税产生的生态效益 |  |  | 通过对准东煤矿煤矸石进行测量核定，征收排污税，倒逼企业加大煤矸石的再利用，促进煤矸石资源化、无害化利用，切实保护生态环境 | 煤矿对煤矸石进行利用，利用率进一步提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分