## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 公安分局10辆执法勤务车采购资金
主管部门 |  | 公安分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公安分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.50 | 61.50 |  | 56.22 |  | 10 |  | 91.41% |  | 9.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.5 | 61.5 |  | 56.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2017年公安厅发布的《全区县（市）级公安检查站建设标准》新公传发【2017】152号文件精神，为公安检查站和治安卡点应当配备：“运兵车、警用汽车、排爆车、野外宿营车”等执法勤务车辆，为更好做好当前防范疫情、维护稳定和保障通行安全的各项工作，购买警用执勤车辆10辆，及支付相关费用。 | [5 empty] | 已完成车辆采购及车辆装修、车辆保险购买等并完成支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法勤务车辆采购数量 |  |  | =10辆 | 10辆 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 警车附件 |  |  | =10套 | 10套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保险 |  |  | =10份 | 10份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收合格率 |  |  | 合格率100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 项目于2021年12月31日完成 | 2021-12-31 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=61.50万元 | 56.2180万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 保障东方希望警务站、宜化警务站、国泰新华警务站、西黑山警务站、五彩湾警务站、火烧山警务站、铁路桥警务站、交警大队民辅警160余人出巡条件 | 已保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务能力 |  |  | 提高7个警务站、交警大队工作效率，做好当前疫情防控和维护稳定的各项工作 | 已完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低环境污染力 |  |  | 排废量减少30% | 已完成 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民辅警满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.14分