## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 国土分局准东开发区土地定级与土地基准地价更新工作经费
主管部门 |  | 国土分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国土分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.15 | 17.15 |  | 17.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.15 | 17.15 |  | 17.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项工作目的是全面掌握开发区土地质量及利用现状，科学测算地价水平，为科学管理和合理利用开发区土地，提高土地使用效率提供基础数据，为政府制定各项土地政策和调控措施，强化土地资产管理，同时为土地估价、土地税费征收和土地利用规划、计划的制定提供科学依据。 | [5 empty] | 按照年初目标任务，按时保质保量完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成五彩湾生活服务区、五彩湾生产服务区确定面积的测绘、调查工作 |  |  | =10份 | 10份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成芨芨湖生活服务区确定面积的测绘、调查工作 |  |  | =10份 | 10份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成准东开发区基准地价更新成果报告 |  |  | =10份 | 10份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 必须符合基准地价更新的技术途径和工作流程 |  |  | 符合工作流程 | 符合工作流程 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | 6月30日前 | 6月30日前完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目年度度支付金额 |  |  | <=17.15万元 | 17.15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展准东开发区基准地价更新评价工作 |  |  | 3年开展1次 | 连续性工作，3年开展1次 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | >=95% | 达到满意程度 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分