## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | “阳光食品”视频监控项目
主管部门 |  | 市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.00 | 43.00 |  | 21.26 |  | 10 |  | 49.44% |  | 4.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 21.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过建立“阳光食品”食品监控系统，进一步提升企业职工食堂和大型餐饮服务单位“阳光食品”平台覆盖率；建立“阳光食品”平台常态化视频抽查机制，有效发挥平台实时抓拍、全程实时监管的电子监管辅助功能，依托信息化延伸食品安全监管执法触角。 | [5 empty] | 已按照预算内容完成视频监控安装及摄像头安装等工作，上线率工作持续推进中
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮单位纳入视频监控数 |  |  | >=300家 | 300家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮单位安装摄像头数 |  |  | >=500个 | 500个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业职工食堂纳入视频监控数 |  |  | >=20家 | 20家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 视频上线率 |  |  | >=20% | 10% | 5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 视频监控点位抽查率 |  |  | 重点领域、行业领域、检查覆盖率100%； | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患推送及整改率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度任务完成时间 |  |  | 于2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 幼儿园食堂摄像头安装率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生数 |  |  | =0% | 0% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 违法案件查处率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 餐饮单位后厨卫生提升率 |  |  | >=70% | 70% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众诉求解决率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.44分