## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经发局安全生产专项经费
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对监管企业开展隐患排查次数 |  |  | >=100次 | =48次 | 5 |  | 0 |  | 因年中增加专家驻企监管业务，资金不足，已追加安全生产专项资金完成隐患排查工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家评选安全管理标准化示范班组次数 |  |  | >=2次 | =2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对重点企业开展安全生产外部审核工作次数 |  |  | >=10次 | =10次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家对企业安全管理人员开展安全生产教育培训次数 |  |  | >=1次 | =1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专家排查问题隐患整改率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评选出安全管理标准化示范班组 |  |  | >=4个 | =6个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 形成安全生产外部审核报告 |  |  | >=10个 | =10个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对企业安全管理人员培训完成率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全生产业务工作完成时限 |  |  | 2023年12月30日前 | =2023年12月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出金额 |  |  | <=60万元 | =60万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业本质安全水平，强化企业班组文化建设，增强企业安全意识 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95分