## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局Z917道路（国泰新华至铁路桥）中分带及铁路桥十字路口绿化提升改造项目预付款
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.16 | 48.16 |  | 48.16 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.16 | 48.16 |  | 48.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | =86.40亩 | =86.4亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管径铺设面积 |  |  | =1.80公里 | =1.8公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路沿石安装长度 |  |  | >=3450米 | =3450米 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林成活率 |  |  | >=80% | =80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2023年10-11月 | =2023年10-11月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预付款支出 |  |  | <=48.15万元 | =48.15万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区Z917道路绿化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95分