## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局2022年市政设备采购项目（分3次招标)
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1255.60 | 1255.60 |  | 1035.34 |  | 10 |  | 82.46% |  | 8.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1255.6 | 1255.6 |  | 1035.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 除雪车采购数量 |  |  | =1辆 | =1辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清雪车采购数量 |  |  | =4辆 | =4辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抑尘车采购数量 |  |  | =1辆 | =1辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洒水车采购数量 |  |  | =1辆 | =1辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洗扫车采购数量 |  |  | =2辆 | =2辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能清洗车采购数量 |  |  | =1辆 | =1辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扫雪车采购数量 |  |  | =8辆 | =8辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾船采购数量 |  |  | =60个 | =60个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 |  |  | =2023年6月30日前 | 2023年6月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支付金额 |  |  | <=1255.60万元 | =1035.34万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为保持道路清洁并及时清理积雪 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.61分