## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局准东开发区五彩湾通用机场连接路项目工程进度款及监理费
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1016.60 | 1016.60 |  | 1016.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1016.6 | 1016.6 |  | 1016.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机场连接路路基建设公里数 |  |  | =5.35公里 | =5.35公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机场连接路路基建设宽度 |  |  | =12米 | =12米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理单位聘请数量 |  |  | =1家 | =1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程进度确认率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监理服务期限 |  |  | =2023年9月-2023年12月 | =2023年9月-2023年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 |  |  | 2023年10月1日前 | =2023年10月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机场连接路施工费 |  |  | <=1013.06万元 | =1013.06万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机场连接路监理费 |  |  | <=3.54万元 | =3.54万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机场道路基础设施建设 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分