## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局园林绿化养护费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1219.89 | 1219.89 |  | 1219.89 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1219.89 | 1219.8887 |  | 1219.8887 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发区园林绿化总养护面积 |  |  | =1961235.86平方米 | =1961235.86平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 浇灌水车配置数量 |  |  | =8辆 | =8辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护人员配置人数 |  |  | >=107人 | =107人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 月考核合格率 |  |  | >=90% | =90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考核问题整改率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 园林绿化养护期限 |  |  | =2023年3月-10月 | =2023年3月-10月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | <=1219.89万元 | =1219.89万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象 |  |  | 大幅提升开发区整体对外形象 | 大幅提升开发区整体对外形象 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分