## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局芨芨湖公共租赁住房室内设施采购安装费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.81 | 62.81 |  | 61.61 |  | 10 |  | 98.09% |  | 9.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.81 | 62.81 |  | 61.613 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 所需配置家具房间数量 |  |  | >=84间 | =84间 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 所需家具总数量 |  |  | >=1038件 | =1038件 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 家具安装验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 家具安装完成时限 |  |  | =2023年12月1日前 | =2023年12月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支出时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总支出金额 |  |  | =62.81万元 | =61.613万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决干部职工住宿问题 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分