## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局道路清扫保洁费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1343.94 | 1343.94 |  | 1342.10 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1343.94 | 1343.94 |  | 1342.0954 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主车道保洁面积 |  |  | =1642821.2平方米 | =1642821.2平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道保洁面积 |  |  | =188705.8平方米 | =188705.8平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发区交通道路保洁面积 |  |  | =7684626.5平方米 | =7684626.5平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增市政道路面积 |  |  | =3764175平方米 | =3764175平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 道路机械化清扫率 |  |  | >=80% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 月考核合格率 |  |  | >=85% | =85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考核问题整改率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目服务时限 |  |  | =2022年12月-2023年11月 | =2022年12月-2023年11月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | <=1329.6万元 | 年中追加预算，实际支出金额1342.0954万元已全部支付 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市环境卫生干净整洁，整体提升开发区环卫水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分