## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部准东产教融合创新园实训、家具家电、办公设备采购项目进度款
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.39 | 119.39 |  | 119.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.39 | 119.39 |  | 119.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安检机采购数量 |  |  | =1台 | =1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 四轮巡逻车采购数量 |  |  | =3台 | =3台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多媒体系统项目采购数量 |  |  | =61项 | =67项 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单人课桌椅采购数量 |  |  | =750套 | =750套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安检机、四轮巡逻车质保期满一年验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 多媒体系统采购项目二次验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 单人课桌椅二次验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安检机、四轮巡逻车二次验收完成时限 |  |  | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 多媒体系统采购项目二次验收完成时限 |  |  | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 单人课桌椅二次验收完成时限 |  |  | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出 |  |  | =1193900.50元 | =1193900.5元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产教园入驻师生生活学习 |  |  | 为产教园入驻师生提供基础设施设备保障 | 为产教园入驻师生提供基础设施设备保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分