## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部建制镇、产业园干部赴昌吉市和独山子区跟班学习费用
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.95 | 152.95 |  | 140.28 |  | 10 |  | 91.72% |  | 9.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152.95 | 152.95 |  | 140.2783 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市跟班学习组织批次数量 |  |  | =4批次 | =4批次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 独山子区跟班学习组织批次数量 |  |  | =4批次 | =4批次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 跟班学习人次 |  |  | =270人 | =257人 | 10 |  | 8.75 |  | 原有计划部分跟班学习人员离职，实际学习人员发生变动
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 跟班学习覆盖产业园数量 |  |  | =7个 | =7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 跟班学习出勤率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 跟班学习完成时限 |  |  | =2023年3月-7月 | =2023年3月-7月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 跟班学习住宿伙食补助标准 |  |  | =120元/天/人 | =120元/天/人 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升镇和产业园干部工作水平和专业知识 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.68分