## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 综治办准东开发区五彩湾入准路口提升改造项目工程费及前期费
主管部门 |  | 综治办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.81 | 126.81 |  | 126.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.81 | 126.8097 |  | 126.8097 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目施工完成量 |  |  | 28%（土方完成工程总额100%，框架完成工程总额28%、层面，地面完成工程总额28%、室外管网完成工程100%；道路铺油完成工程总额28%、箱变采购到位；路灯基础浇筑完成） | =28%（土方完成工程总额100%，框架完成工程总额28%、层面，地面完成工程总额28%、室外管网完成工程100%；道路铺油完成工程总额28%、箱变采购到位；路灯基础浇筑完成） | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：项目设计单位、勘界单位、监理单位全程服务招标单位 |  |  | =3家 | =3家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：施工同步建设运行率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：服务质量审核验收率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：建设周期 |  |  | =2023年5月-2023年6月 | =2023年5月-2023年6月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目年度支出 |  |  | <=126.81万元 | =126.81万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升五彩湾卡点运行，为过往货运车辆驾驶员提供便利。 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分