## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党政办一贯制学校项目一期配套附属工程费用
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 570.61 | 1359.33 |  | 1359.33 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 570.61 | 1359.3303 |  | 1359.3303 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合运动场建设面积（含运动场、羽毛球场、篮球场） |  |  | >=22094平方米 | =22094平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合及室外管网建设面积(绿化给水） |  |  | >=927.62平方米 | =927.62平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照明工程安装数量 |  |  | =53.00套 | =53套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生间建设面积 |  |  | >=91.84平方米 | =91.84平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐厅装修建设面积 |  |  | >=235.00平方米 | =235平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼及后勤吊顶建设面积 |  |  | >=3466.10平方米 | =3466平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外道路铺设面积 |  |  | >=2880.00平方米 | =2880平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外铺装修建面积 |  |  | >=8886.93平方米 | =8886.93平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区内绿化面积 |  |  | >=6077.00平方米 | =6077平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙建设面积 |  |  | >=1150.00米 | =1150米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外进场电气管线铺设长度 |  |  | >=500.00米 | =500米 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大门入口造型修建数量 |  |  | =1.00个 | =1个 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控安装数量 |  |  | =69.00套 | =69套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广播安装数量 |  |  | =43.00套 | =43套 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 换热站建设面积 |  |  | >=96.00平方米 | =96平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外管线铺设长度 |  |  | >=500.00米 | =500米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收完成时限 |  |  | 2023年6月30日前 | =2023年6月30日 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出金额 |  |  | =570.61万元 | =1359.330272万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区一贯制学校教育环境 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化率 |  |  | >=32.50% | =32.5% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分