## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党政办纳入电子政务云平台统一管理建设费用
主管部门 |  | 党政办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.05 | 89.05 |  | 89.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.05 | 89.05 |  | 89.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网站服务项目数量 |  |  | =15项 | =15项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测评报告出具数量 |  |  | =2份 | =2份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目服务完成时限 |  |  | =2023年10月5日前 | =2023年10月5日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收完成时限 |  |  | =2023年11月5日 | =2023年11月5日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=89.05万元 | =89.05万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升准东开发区的知名度，增加社会资本投资和招商引资 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分