## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 环保局2023年中央大气污染防治资金
主管部门 |  | 环保局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2183.30 | 2183.30 |  | 1813.30 |  | 10 |  | 83.05% |  | 8.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2183.3 | 2183.3 |  | 1813.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 800kt/a铝合金电解烟气脱硫超低改造系统建设数量 |  |  | =2套 | =2套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电解烟气脱硫系统改造数量 |  |  | =6套 | =6套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 其亚工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 神火系统验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 其亚项目建设及验收完成时限 |  |  | 2023年7月31日前 | =2023年6月26日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 神火项目建设及验收完成时限 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年11月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其亚项目年度投入金额 |  |  | <=13500万元 | =116800000万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 神火项目年度支出金额 |  |  | <=14500万元 | =104762409.32万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚二氧化硫排放浓度 |  |  | <=15mg/m3 | =9.5mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚二氧化硫年减排总量 |  |  | >=5500吨 | =6301.9吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚颗粒物排放浓度 |  |  | <=5mg/m3 | =1.65mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚颗粒物年减排总量 |  |  | >=330吨 | =838.82吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚氟化物排放浓度 |  |  | <=1mg/m3 | =0.715mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚氟化物年减排总量 |  |  | >=50吨 | =102.92吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 神火二氧化硫排放浓度 |  |  | <=35mg/m3 | =14.32mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 神火颗粒物浓度 |  |  | <=5mg/m3 | =1.37mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分