## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 公安分局巡逻犬犬舍建设项目
主管部门 |  | 公安分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公安分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.37 | 165.37 |  | 53.55 |  | 10 |  | 32.38% |  | 3.24分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.37 | 165.37 |  | 53.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计图纸出具数量 |  |  | =1张 | =1张 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地址勘察次数 |  |  | =1次 | =1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 造价次数 |  |  | =1次 | =1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测绘次数 |  |  | =1次 | =1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审图次数 |  |  | =1次 | =1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 固定犬舍建设数量 |  |  | >=32间 | =32间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移动犬舍建设数量 |  |  | >=11间 | =11间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸合格率 |  |  | =100% | =100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测绘合格率 |  |  | =100% | =100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 犬舍验收合格率 |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 项目未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 犬舍建设完成时限 |  |  | 2023年12月31日前 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 项目未验收完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  |  | <=45000元 | 暂未支付 | 5 |  | 0 |  | 设计费暂未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地勘费 |  |  | <=9000元 | =9000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价费 |  |  | <=9500元 | =9417.5元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费 |  |  | <=5000元 | =5000元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审图费 |  |  | <=600元 | =600元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费 |  |  | <=1569587.28元 | =470900元 | 5 |  | 5 |  | 支付了入场费
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 警犬饲养保障数量 |  |  | >=11头 | =11头 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70分