## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自然资源分局2023年土地基准地价更新工作经费
主管部门 |  | 国土分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国土分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 22.80 |  | 10 |  | 91.20% |  | 9.12分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 22.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图件成果提交数量 |  |  | >=5套 | =5套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文字成果提交数量 |  |  | >=5套 | =5套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子光盘、自治区验收合格证书提交数量 |  |  | >=5套 | =5套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 定价标准符合率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方机构聘用确定时限 |  |  | =2023年3月30日前 | =2023年3月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 材料编撰完成时限 |  |  | =2023年6月30日 | =2023年6月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成果提交完成时限 |  |  | =2023年8月30日 | =2023年8月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=25万元 | =22.8万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学地反映当前地价水平，建立更加科学合理、有利于土地市场健康有序发展的地价体系 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90分