## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自然资源分局对开发区旅游公路26公里处南侧（原桥子煤矿火区）增设检查站及道路限高杆项目
主管部门 |  | 国土分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国土分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.58 | 14.58 |  | 14.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.58 | 14.58 |  | 14.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查站房屋设置数量 |  |  | =1间 | =1间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 限高杆设置数量 |  |  | =2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查站设备采购数量 |  |  | =7类 | =7类 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询第三方服务机构聘用数量 |  |  | =1家 | =1家 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方勘测机构聘用数量 |  |  | =1家 | =1家 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 法律咨询服务保障率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 勘测报告出具数量 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查站建设验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | =2023年9月30日前 | =2023年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检查站设置金额 |  |  | <=9.42万元 | =9.42万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问聘请金额 |  |  | <=2万元 | =2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费用金额 |  |  | <=3.16万元 | =3.16万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游公路26公里处南侧（原桥子煤矿火区）私挖盗采案件发生率 |  |  | =0% | =0% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分