## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 消防站消防专项业务经费
主管部门 |  | 消防大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 消防大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 70.16 |  | 10 |  | 70.16% |  | 7.02分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 70.1587 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被装保障人数 |  |  | >=47人 | =0人 | 3 |  | 0 |  | 由于消防员流失率较大，无法按照实际人数购买被装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防车运行维护数量 |  |  | >=7辆 | =7辆 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法器材采购数量 |  |  | >=10套 | =0套 | 3 |  | 0 |  | 未开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律文书印刷数量 |  |  | >=20000份 | =3000份 | 3 |  | 0 |  | 根据工作开展实际实际需求制作印刷品
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灭火救援器材日常维护保养数量 |  |  | >=10套 | =0套 | 3 |  | 0 |  | 未开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防安全生产外聘专家人数 |  |  | >=2人 | =0人 | 2 |  | 0 |  | 未开展此项工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 火灾调查鉴定次数 |  |  | >=10次 | =9次 | 2 |  | 1.5 |  | 因车辆火灾不确定性因素较多，全年实际鉴定次数9次
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物资设备采购合格率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 灭火救援器材日常维护率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各类火灾事故调查鉴定率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 消防车日常维护率 |  |  | =100% | =100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出费用 |  |  | <=100万元 | =70.16万元 | 20 |  | 20 |  | 由于消防员流失率较大，无法按照实际人数购买被装
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区重大安全事故发生率 |  |  | =0次 | =0次 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.04分