## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心2023年新建项目工程款（2023年8月审核）-准东开发区入准检查站、落地核酸检测点及中转停车场等基础设施配套建设项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 371.06 | 371.06 |  | 371.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 371.06 | 371.06 |  | 371.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查站基础设施、停车场及配套设施建设数量 |  |  | >=6处 | =6处 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | AR全景监控摄像机和停车场抓拍设备安装数量 |  |  | >=6套 | =6套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络广播设备安装数量 |  |  | >=6套 | =6套 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 |  |  | =2023年6月30日 | =2023年6月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=1308.68万元 | =371.06万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外防疫情输入，维护市民健康安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分