## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心准东开发区将军庙站连接路建设项目
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.40 | 15.40 |  | 15.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.40 | 15.40 |  | 15.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路新建长度 |  |  | >=94米 | =94米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路基新建宽度 |  |  | >=8.50米 | =8.5米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面新建宽度 |  |  | >=7米 | =7米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工工期 |  |  | 2023年12月 | =2023年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | <=15.4万元 | =15.4万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善将军庙站与Z917线间路线 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分