## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 项目管理中心项目管理中心林草补偿费和道路补偿费
主管部门 |  | 工程项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 129.33 | 129.33 |  | 69.67 |  | 10 |  | 53.87% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.33 | 129.33 |  | 69.6716 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳道路补偿费用数量 |  |  | =1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳林地补偿费用数量 |  |  | =2个 | =2个 | 10 |  | 10 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，单位支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 |  |  | 2023年11月30日 | 暂未办结完毕 | 10 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | S327林草补偿费成本 |  |  | =69.28万元 | =69.28万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 紧急停车带林草补偿成本 |  |  | =0.39万元 | =0.39万元 | 7 |  | 7 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，单位支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政基础道路补偿成本 |  |  | =59.65万元 | 暂未支付 | 7 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快前期手续办理进度 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 0 |  | 交通执法大队未开具缴费通知单，暂未支付相关费用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 33分