## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 党政办专用视频会议室建设（三包）尾款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党政办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.73 | 1.73 |  | 1.73 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.73 | 1.73 |  | 1.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 党政专用视频会议室系统由原来数据中心会议室迁移至人才大厦6楼，将人才大厦6楼会议室按照党政专用视频会议室建设要求进行改造，新采购了LED大屏、幕布、话筒、会议桌椅等会议设备，改造了地板墙面等2022年已完工并验收合格，根据合同约定方式支付尾款。 1.合同金额34.5万元 2.合同支付方式：项目供货安装验收完成后支付合同价款的90%，1年质保无质量问题后支付合同价的5%，3年质保无质量问题后支付合同价的5%。 3.截至2023年已支付32.775万元，95%，剩余1.725万元，5%。 4.24年申请1.725万元。支付至合同价的100% | [5 empty] | 该项目本年度已完成支付专用视频会议室建设（三包）尾款1.725万元，新采购了LED大屏、幕布、话筒、会议桌椅等会议设备，改造了地板墙面等2022年已完工并验收合格，根据合同约定方式支付尾款，通过该项目的实施保障会议精神上传下达的时效性和防疫管控能力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频矩阵购置数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调音台购置数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 音频功放购置数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消声抑制器购置数量 | 5 | =1台 | =1台 | 100 | 5 | 计划标准 | 1台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 话筒主机购置数量 | 5 | =1台 | =1台 | 100 | 5 | 计划标准 | 1台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 话筒购置数量 | 5 | =20个 | =20个 | 100 | 5 | 计划标准 | 20个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 壁挂音箱购置数量 | 5 | =2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电源时序器购置数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电视机购置数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质保验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时限 | 2 | =2024年11月30日前 | =2024年10月30日 | 100 | 2 | 计划标准 | 2021年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议精神上传下达的时效性和防疫管控能力提升率 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 2021年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分